## Work
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN NHÓM SMART HOME
GVHD : Giáp Quang Huy SVTH: 1. Lê Quang Vinh 2. Đỗ Văn Tùng
STT | Loại công việc | Công việc | Mục tiêu đạt được | Người thực hiện | Tiến độ | Chú thích
1 | Quàn lý điều khiển qua Thingsboard | Điều khiển bật tắt các thiết bị | Điều khiển thông qua Thingsboard và công tắc vật lí | Vinh & Tùng | 100%
2 |  | Đọc các giá trị cảm biến | Xem được các giá trị cảm biến trên web | Vinh & Tùng | 100%
3 |  | Xây dựng các use-cases cho cảm biến và thiết bị | Ứng với từng giá trị của cảm biến, điều khiển các thiết bị tương ứng | Tùng | 100%
4 |  | Xây dựng dashboard điều khiển | Màn hình điều khiển, quản lý trên web trực quan, dễ sử dụng | Vinh | 70%
5 | Anti-theft | Mở cửa bằng mật khẩu | Mở cửa bằng mật khẩu, sửa mật khẩu trên web | Vinh & Tùng | 100%
6 |  | Phát hiện chuyển động | Phát hiện được chuyển động bất thường khi chủ nhà đi vắng | Tùng | 100%
7 |  | Báo cho chủ nhà qua điện thoại | Báo cho chủ nhà qua email hoặc notification | Tùng | 100% | Telegram
8 | Voice Command with Google Assistant | Xây dựng mô hình điều khiển | Sử dụng các bên thứ ba để tích hợp Google Assistant vào hệ thống | Vinh | 100%
9 |  | Điều khiển bật tắt các thiết bị | Điều khiển các thiết bị bằng giọng nói | Vinh | 100%
10 | Face Recognition | Tìm hiểu cách sử dụng ESP32-CAM | Hiểu về ESP32-CAM | Vinh | 100%
11 |  | Nhận diện gương mặt | Nhận biết được người trong nhà và người lạ để mở cửa | Vinh | 100%
12 |  | Log thông tin, lịch sử ra vào lên Thingsboard | Lưu lịch sử vào nhà | Vinh | 70%
13 |  | Xây dựng Camera Viewer Window trên Thingsboard | Xem được camera trên Thingsboard | Vinh
14 | Làm mô hình, phần cứng | Thiết kế mạch PCB | Mạch PCB | Tùng
15 |  | Thiết kế mô hình | Mô hình | Tùng
16 |  | Chạy mô hình và tối ưu | Mô hình hoàn chỉnh | Vinh & Tùng
17 | Hoàn thiện đồ án | Hoàn thiện web-app | Web-app hoàn chỉnh | Vinh & Tùng
18 |  | Hoàn thiện thuyết minh | Thuyết minh hoàn chỉnh | Vinh & Tùng
19 |  | Hoàn thiện slide thuyết trình | Slide hoàn chỉnh | Vinh & Tùng

## Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN NHÓM SMART HOME
GVHD : Giáp Quang Huy SVTH: 1. Lê Quang Vinh 2. Đỗ Văn Tùng
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Thời lượng (ngày) | Tháng 9 | [13 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
 | time axis 2020-02-16 to 2020-05-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26